### УТВЕРЖДАЮ

### ______________________________________

### (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления)

### ___________________

### (подпись)

### ___________________

### (дата)

ПЛАН по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2023-2024гг.

МБУ ДО « Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Ахцах» ( Ахтынский район).

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### - Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. ### - Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. ### -Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на нее) | ### -Привести информацию на официальном сайте организации в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов. ### - Привести информацию на информационных стендах организации в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов ### - Разместить дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылка на нее) | ### До 01.12.2023 г. ### До 20.11.2023 г. ### До 01.12.2023 г. | ### Гаджиева И.З. ### Гаджиева И.З. ### Багиров Н.Ш. | ### Информация на сайте организации приведена в соответствие ### Информация на стендах приведена в соответствие ### Составлены анкеты для опроса воспитанников и их родителей о качестве услуг, оказываемых ДЮСШ по футболу | ### 25.11.2023 г. ### 20.11.2023 г. ### 30.11.2023 г. |
| ### II. | ### Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### ----------- |  |  |  |  |  |
| ### III. | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### - Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: сменные кресла-коляски, выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. ### - Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидом по слуху ( слуху и зрению) услуг сурдопереводчика ( тифлосурдопереводчика). | ### - Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. ### - Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получить услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля; |  |  |  |  |
| ### IV. | ### ---------------- Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| ### 4. |  |  |  |  |  |  |
| ### V. | ### Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| ### 5. | ### ----------------- |  |  |  |  |  |

Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример – 16 января 2023 г.).

2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.

3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.